ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ РЕШЕНИЕ №140-МИ/НР/23.10.2015г. на ОИК-Борован

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БОРОВАН

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организацията на работата в ОИК в деня преди и на датата на произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. и приемането от СИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите и от националния референдум

1. ОИК – БОРОВАН със свое Решение № 139-МИ/НР/23.10.2015 г.  е разпределила членовете на комисията за предаване на изборните книжа и материали в за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

1. 1. Камелия Татарска

1. 2. Калин Ценов

1. 3. Петрана Цветкова

1. 4. Валя Димитрова

2. ОИК-Борован ще работи в изборния ден в предоставените й помещения в сградата на Община Борован, ул. Иван Вазов №1  от 05.45 ч. и ще приема всички сигнали и жалби място, по следните телефони; 0897098955  ; 0897098952  и по електронната поща на адрес oik0605@cik.bg .

3. ОИК – Борован определя работна група за връзка и контрол върху дейността на преброителя в състав:

Ръководител:Емил Нинов;

Членове: Иван Иванов

Галина Белинска;

Валинтина Иванова;

Ръководителят на работната група докладва незабавно на комисията всички въпроси постъпили от преброителя и отговорниците на ИП към ОИК. Работната група проверява разполагането на работните места и следи за изпълнението на:

-  осигуряване на преброителя на необходимата информация за:

а) номера на всяка секция;

б) местонахождението на всяка секция (населено място/адрес);

в) кметството, в което се намира секцията (ако има такова);

# г) населените места, избирателите от които гласуват в тази секция (ако има такива населени места).

-  най-късно до края на изборния ден (25 октомври 2015г.) да бъде осигурена информация на преброителя за неоткрити секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

-  предоставянето на охрана на помещението и списък на представителите на преброителя, които имат достъп до изчислителния пункт.

- определянето заедно с отговорника на ИП на място за наблюдателите, застъпниците и представителите на партиите и коалициите, което да осигурява пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данните, така че да не се пречи при работата на операторите.

4. ОИК – Борован определя следния график за предаване на информация за началото на изборния ден и активността в изборния ден:

Всяка СИК изпраща чрез общинска администрация Борован информация, съдържаща следните данни:

– до 7.00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

– към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. – броя на гласувалите отделно за изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум.

–  до 19.30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.

Общинската администрация обобщава и предава получената от СИК информация на ОИК на следните телефони: ; 0897098955  ; 0897098952

Информацията от ОИК до ЦИК се изпраща по телефон/факс съответно до 10,30 ч., 13,30 ч. и 17,30 ч.

- 19,30 ч. - информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.:

5. ОИК – Борован ще приема изборните книжа и материали в сградата на заседателната зала на ОИК Борован, находяща се в село Борован, ул.“Иван Вазов“ № 1, етаж 2 след 19.30 в изборния ден. ОИК – Борован определя следните членове за приемане от  СИК на протоколите с резултатите от гласуването и резултатите от националния референдум и избирателните списъци след приключване на гласуването, както следва :

І.Първа контрола – за предаване и проверка на пликове с надпис.

„Протокол на СИК №… с резултатите от гласуването“;- плика с надпис „Списъци на СИК №...“; плика с надпис „Други протоколи на СИК №...“, „Протокол на СИК №… с резултатите от националния референдум“;- плика с надпис „Списъци на СИК №...“; плика с надпис „Други протоколи на СИК №...“:

Калин Ценов, подпомагана от техническия сътрудник.

ІІ. Втора контрола – за проверка на протоколите на СИК:

- Първа двойка: Емил Нинов-Петрана Цветкова

- Втора двойка: Калин Ценов –Иван Иванов

При необходимост се извършва разместване в двойките. Всеки член на ОИК може да бъде привлечен за съдействие към всяка една от двойките.

ІІІ. Трета контрола за сверяване на данните в протокола с издадената от преброителя разписка:

Камелия Татарска и Златко Манчев, подпомагани от техническия сътрудник.

6. ОИК Борован определя следните правила за достъп до ИП:

а) за периода 22-25 октомври 2015 г. – отговорника на ИП, операторите на компютри, представителите на преброителя, членовете на ОИК и ЦИК и персоналът за сервизно обслужване на техниката. След инсталирането на компютърната техника ИП се запечатва и отваря само в присъствието на представител на преброителя.

б) за периода от приключване на гласуването на 25 октомври 2015г. до приключване на работата на пункта – отговорниците на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на ОИК и техническите сътрудници на комисията, членовете на ЦИК и приносителите на протоколи от СИК, наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати и регистрирани в ЦИК като поддръжници на тезата „ДА“ и на алтернативната теза „НИ“ по въпроса на референдума.

Наблюдателите, застъпниците на кандидатските листи, представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати и регистрирани в ЦИК като поддръжници на тезата „ДА“ и на алтернативната теза „НИ“ по въпроса на референдума могат да присъстват при въвеждането на данните от протоколите на СИК на предварително определените от ОИК и отговорника на ИП места. Те не могат да се намесват при работата на операторите и членовете на СИК и ОИК. Местата да осигуряват пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данни. При неспазване на реда в помещението съответният нарушител се предупреждава, а при необходимост се отстранява от помещението от ОИК/отговорника на ИП.

Председател:……………..

/Камелия Татарска/

Секретар:………………

/Златко Манчев/